МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к весеннему паводку 2012 года по администрации

Анненковского сельского поселения
Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

	№
	Наименование проводимых мероприятий
	Срок исполнения
	Ответствен
ный

	 
	    ПОДГОТОВКА  К НАВОДНЕНИЮ
	
	

	1.
	Создать комиссию по пропуску талых вод, провести работу среди населения
	     До

01.03.2012 г.  
	  Зам. главы сельского поселения

	2
	Определить районы возможного затопления, пути эвакуации, места размещения населения, материальных ценностей
	     До
15.03.2012 г.  
	Зам.главы сельского поселения

	3
	 Подготовить плавательные средства к использованию по назначению
	    До 15.03.2012 г.
	 Зам.главы сельского поселения

	4.
	Создать аварийную бригаду по пропуску талых вод
	    До
15.03.2012 г.
	Зам.главы
сельского

поселения

	5.
	Провести расчистку от снега входных и выходных оголовков водопропускных труб.
	     До
15.03.2012 г.
	Зам.главы
сельского 

поселения

	6.
	Организовать круглосуточные дежурство в

администрации сельского поселения на период наводнения.
	Апрель 
2012 г
	 Зам.главы сельского
поселения

	7.
	Приобрести  водозащитный костюм и резиновую лодку
	Март
2012 г.
	Зам.главы сельского

поселения

	8.
	Создать водомерный пост по наблюдению за уровнем паводковых вод.
	Апрель
2012 г
	Зам.главы сельского
поселения


   Глава Анненковского
    сельского поселения                                                              Н.В.Грызунова
