ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «27» апреля  2018 г.                                                                                                   № 14а

с. Пятина

Об    утверждении    отчёта    о    реализации

муниципальной      программы     « Развитие

и      поддержка      малого      и        среднего

предпринимательства    в  Пятинском сельском

поселении  Ромодановского муниципального

района на 2015 - 2017 годы»

за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Пятинском сельском поселении Ромодановского муниципального района, утверждённым постановлением Администрации Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 14.11.2014 года № 65а и в целях осуществления ежегодной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пятинском сельском поселении Ромодановского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 07.04.2015 года № 19, и её актуализации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пятинском сельском поселении Ромодановского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 07.04.2015 года № 19, за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пятинского

сельского поселения                                               А.А. Первушкин

Утверждено  Постановлением Администрации

Пятинского сельского поселения

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

от «27» апреля 2018 г. № 14а

Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пятинском  сельском поселении Ромодановского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее - Программа) за 2017 год.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2017 год.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия в Пятинском сельском поселении Ромодановского района на 1 января 2018 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило  3 единицы.

Более подробные сведения о достижении целевых показателей приведены в приложении 1.

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения мероприятий Программы в разрезе подразделов достигнутые за отчетный год.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пятинском сельском поселении Ромодановского муниципального района на 2015-2017 годы» предусматривалось осуществление мероприятий по восьми  направлениям:

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей поддержки;

- размещение в средствах массовой информации материалов о создании условий для развития малого  предпринимательства  в Пятинском сельском поселении;

- разработка предложений по совершенствованию системы

показателей, характеризующих состояние и развитие малого и среднего предпринимательства;

- участие в Дне предпринимателя Ромодановского муниципального района;

- консультационные услуги субъектам малого предпринимательства, оказываемые   администрацией Пятинского сельского поселения;

- предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства согласно п.4 ст.27 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке бизнес-планов необходимых для заключения договоров  кредита, займа и лизинга;

- оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в оперативном получении правовой информации:- нормативно-правовые акты Российской Федерации,  Республики Мордовия, Ромодановского муниципального района и муниципального образования «Пятинское сельское поселение».

Для реализации основной доли мероприятий Программы финансирование не предусматривалось.

В 2017 году осуществлялось посещение семинаров при участии Центра поддержки предпринимательства РМ в здании администрации района, тематика которых включала основные вопросы ведения предпринимательской деятельности. Также принималось участие в совещании по вопросам организации розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, в совещании с индивидуальными предпринимателями и представителями торговых предприятий района  по вопросам развития потребительского рынка района и совещании с индивидуальными предпринимателями на тематику молодёжного предпринимательства.

Для повышения информированности субъектов малого и среднего бизнеса и осведомлённости населения поселения в вопросах данной сферы на официальном сайте Администрации поселения осуществлялось размещение муниципальных программ, нормативно-правовых документов, а также новостной информации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В отчётном году на официальном сайте администрации  был создан раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства», где размещена как общая информация, так и сведения о возможности получения финансовой помощи и поддержки субъектами предпринимательства.  В подразделе «Новости» периодически размещалась информация о проблемных вопросах в данной сфере и изменениях законодательства. Здесь же находится Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пятинском сельском поселении  Ромодановского муниципального района на 2015-2017 гг.

Общая оценка эффективности Программы предполагает использование показателя и степени достижения целей, и оценки использования средств. Но так как средства из бюджета выделены не были, итог расчёта, который предусматривает произведение данных показателей, будет равен нулю.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Средства из местного бюджета не выделялись.

Для информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства активно использовался официальный сайт Администрации сельского поселения в сети «Интернет».

Раздел 4. Информация о внесенных в Программу изменениях.

Изменений за отчётный период внесено не было. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Пятинском сельском поселении Ромодановского муниципального района после подготовки отчёта о реализации Программы проводится её актуализация и по итогам проведённого анализа при наличии необходимости вносятся изменения.