РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019 года № 234-п

Об утверждении сводного отчета об эффективности  реализации муниципальных программ

в 2018 году

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года            №172-ФЗ «О стратегическом планировании  в Российской Федерации», в соответствии                       с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы

Кочкуровского муниципального района                                                             Ю.Н. Грязнов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кочкуровского муниципального района

от 26.04.2019 г. № 234-п

Сводный отчет

об эффективности  реализации муниципальных программ

в 2018 году

Содержание

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе на 2015-2019 годы»………………….…….…5 2.Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2020 годы……………………………...................................................7 3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на 2018-2025 годы» …………………8 4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»……………………………………………………………………..9 5.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе» на 2014-2020 годы…………………….…....10 6. Муниципальная программа комплексного социально – экономического развития Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 год……………………………………………………………………………………..………...11 7. Муниципальная целевая программа Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2014-2018 годы»…….......................14 8.Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы…………………………………………………………………………………………….16 8.1.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кочкуровского муниципального района» Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы…………………………………………………………………………………………….20 9. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2022 годы»……………………………………………………………………………………………….22 10.Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Кочкуровском муниципальном районе на 2017-2019 годы»……………………………………………………………………………………………………………..22 11.Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2016-2019 годы……………………………………………………………………….23 12.РР Программа «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2019 годы»………………………………………………………………………………………………………….….28 13.Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на 2015-2018 годы……………………………………………………………………………………….....…..31 14. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе (2015-2018 годы)»……………………………..……..………33 15. Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2016-2019 годы»……………………………………………………………………………………………35 16.Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 годы»………………………………40 17.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы»…………………………………………………………………………………….....………41 18.Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 годы»……………………………………………………………………………………………………………...42 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Кочкуровского муниципального района за 2018 год……………………………………………………………….....…….43 Заключение…………………………………………………………………………….………………………..45 |  |

Общие сведения.

Сводный годовой отчет об эффективности реализации  муниципальных программ администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия за 2018 год подготовлен отделом экономического анализа администрации Кочкуровского муниципального района на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочкуровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Кочкуровского муниципального района             от 29.10.2014 №696-п.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Кочкуровского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочкуровского муниципального района,  на основании данных Финансового управления администрации Кочкуровского муниципального района,  отчетов  координаторов  муниципальных  программ за отчетный период.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:

- степени  достижения  показателя (индикатора) муниципальной  программы;

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- степени выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

- Муниципальные программы, реализуемые на территории

- Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

- в 2018 году.

1. Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе

на 2015-2019 годы»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики,  концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы. Устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Кочкуровского муниципального района  осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике  в целом ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Кочкуровского муниципального района  за 2018 год исполнен по доходам на 99,1 процента к годовым плановым назначениям, по расходам на 95,5 процента, профицит  бюджета составил 3329,5 тыс. рублей. Отклонение от плана образовалось в результате начисления заработной платы  с начислениями за  декабрь 2018 года, оплата, которой  пройдет в январе 2019 года. Собственные доходы бюджета Кочкуровского муниципального района  исполнены в сумме 28982,9 тыс. рублей, что составляет 102,3 процента к годовым плановым назначениям.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы бюджета Кочкуровского муниципального района уменьшились на 23,6 процента, расходы уменьшились  на  25,4 процента. При этом собственные доходы бюджета Кочкуровского муниципального района уменьшились на 21,7 процента.

В сложившихся условиях основными направлениями дальнейшего реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования бюджетной политики явились:

развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках муниципальных программ Кочкуровского муниципального района, бюджетирования, ориентированного на достижение результата;

обработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Кочкуровского муниципального района, повышение качества оказания муниципальных услуг.

Программа определила основные направления (цели) развития и функционирования бюджетной системы Кочкуровского муниципального района, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и показатели их результативности.

Реализация мероприятий, предусмотренные настоящей программой, позволили повысить качество управления бюджетным процессом Кочкуровского муниципального района, результативность и эффективность расходования бюджетных средств, обеспечили обоснованность и прозрачность планируемых бюджетных ассигнований Кочкуровского муниципального района  и доступность осуществления контроля со стороны общественности за их планированием и расходованием.

Реализация  Программы обеспечила:

1) сбалансированность консолидированного бюджета Кочкуровского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района;

3) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

4) переход на формирование бюджета Кочкуровского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств.

5) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;

6)сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Кочкуровского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных Решением Совета депутатов Кочкуровского муниципального района.

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами Кочкуровского муниципального района явились эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Кочкуровском муниципальном районе.

Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2018 год                       3761,9 тыс.руб., фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 год составил 3370,1 тыс.руб.. Степень соответствия запланированному уровню затрат составил 89,6%.

Степень достижения целей программы – 126,5%. Уровень эффективности реализации программы составляет 113,3%.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе на  2015-2019 годы»  считается  высокоэффективной.

2.Муниципальная программа развития

субъектов малого и среднего предпринимательства

в Кочкуровском муниципальном районе

на 2019-2021 годы.

Программа  утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 21.12.2015 года №1073-п (с изменениями от 27.08.2018 года №387-п).

Целью Программы является формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие Кочкуровского муниципального района и обеспечения эффективного взаимодействия по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства исполнительных органов местного самоуправления и общественных объединений предпринимателей.

Малый бизнес вносит с каждым годом все более заметный вклад в развитие экономики района. В районе осуществляют свою деятельность порядка 155 субъектов малого и среднего предпринимательства: по производству сельскохозяйственной продукции, переработке древесины, услугам по перевозкам, по строительству, розничная торговля, по производству хлеба и хлебобулочных изделий, общественное питание и бытовые услуги. В области промышленности,  бытового обслуживания и общепита уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко.

Программой был предусмотрен  общий объем финансирования бюджетных средств  района на 2018 год  - 50,0 тыс. руб., в том числе из них: 45,0 тыс.руб. - на получение субсидий на оплату части процентов  (возмещение 1/3 ставки рефинансирования) субъектам малого бизнеса. Субсидий субъектам  малого бизнеса не было направлено,              по  причине отсутствия  претендентов  на  получение субсидий  на  оплату части  процентов за  пользование кредитами  российских  кредитных  организаций.

На официальном сайте  администрации Кочкуровского муниципального района создан раздел «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства».

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась также путем подготовки и размещения в районной газете «Заря» информационных материалов о мерах поддержки в малом и среднем предпринимательстве.

Администрация района в течение 2018 года оказывала информационную и консультационную поддержку, как начинающим, так и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства. Актуальная информация размещалась на официальном сайте Кочкуровского муниципального района.

В течение года проводилось информирование бизнес-сообщества о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (таких, как АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия», ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» и др.), услугах,  которые они оказывают на безвозмездной и платной основах и мерах государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подводя итоги оценки эффективности реализации «Муниципальной  программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском  муниципальном   районе  на  2016-2021 годы» можно отметить следующее.

Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 115,8%. Уровень эффективности реализации программы составил 94,8%.

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2021 годы считается эффективной.

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации                       на 2018-2025 годы»

Целью является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задачи: - предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;. - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.. Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по стимулированию жилищного строительства, поддержке платежеспособного спроса на жилье, организационные и другие мероприятия. Мероприятия направлены на: поддержку обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой для строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного; создание условий для банковского кредитования застройщиков на цели жилищного строительства, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан, индивидуальных застройщиков, участников долевого строительства; содействие организации жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами; содействие развитию ипотечного жилищного кредитования; создание условий для привлечения средств частных инвесторов в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жилищного строительства; создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализацию мер градостроительного регулирования; стимулирование частной инициативы граждан и частных застройщиков; улучшение качества жилищного фонда; совершенствование структуры производства основных видов строительных материалов и изделий для жилищного строительства; строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры. В 2018 году на реализацию программы было выделено средств всего: 7210,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1961,38 тыс. рублей, из бюджета Республики Мордовия – 490,34 тыс. рублей, из бюджета Кочкуровского муниципального бюджета – 72,11 тыс. руб. В результате чего обеспечены жильем 3 молодые семьи.

Объемы  финансирования (рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники и направления финансирования | План 2018 года, тыс.руб | Факт 2018 года тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| Всего | 8412,77 | 7210,9 |
| Федеральный бюджет | 2288,27 | 1961,38 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 572,07 | 490,34 |
| Муниципальные бюджеты | 84,13 | 72,11 |
| Внебюджетные источники | 5468,3 | 4687,1 |

Результаты  обеспечения жильем молодых семей за счет всех источников  финансирования (количество молодых семей)

| Категория граждан | План 2018 года | Факт 2018 года |
| --- | --- | --- |
| Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальной выплаты | 3 | 3 |

Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составил 100%. Средняя  степень достижения  значений показателей (индикаторов) за 2018 год составила 100%.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.

4. Муниципальная программа «Развитие  культуры и туризма  Кочкуровского  муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района № 297-п от 27.06.2018 года.

## Целями  являются:

- повышение качества жизни населения  Кочкуровского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

## -создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма.

Целевыми показателями и индикаторами достижения целей и решения задач муниципальной  Программы являются:

| ## № п/п | ## Показатель (индикатор) (наименование) |  | ## Ед. измер. | ## Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## план ## 2018 г. | ## факт ## 2018 г. |
| ## 1. |  | ## Уровень удовлетворенности населения Кочкуровского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных | ## % | 75 | 75 |
| ## 2. |  | ## Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | ## % | 66.7 | 66,7 |
| ## 3. |  | ## Число посетителей библиотек | ## чел. | 78400 | 78400 |
| ## 4. |  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | ## % | 23 | 12 |
| ## 5. |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек | ## % | 31,5 | 23,1 |
| ## 6. |  | Доля учащихся школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей) | ## % | 3,8 | 3,8 |
| ## 7. |  | Объем платных услуг в сфере культуры, увеличение на (от уровня к 2017 году) | ## % | 7 | 7 |
| ## 8. |  | Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне | ## Чел. | 80 | 80 |
| ## 9. |  | Объем экскурсионных услуг, оказанных на территории Кочкуровского муниципального района | ## Чел. | 5950 | 5950 |

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2018 год  составила - 92%.

Из запланированных программой 40 мероприятий, выполненных - 36. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составляет 90%. Объем финансовых средств, запланированный на 2018 год                       18975,6 тыс.руб., объем финансирования освоен в полном объеме.

Уровень эффективности реализации программы «Развитие культуры и туризма Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»                  составил – 91%, программа считается эффективной.

#### 5.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  в  Кочкуровском муниципальном районе»  на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском  муниципальном районе»  на 2014 - 2020 годы» принята Решением Совета депутатов Кочкуровского муниципального района №163 от 27.05. 2014 года.

Целями районной муниципальной  программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском  муниципальном районе»   на 2014 - 2020 годы  являются  упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского  самосознания в условиях формирования российской идентичности                                  – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих  на  территории  Кочкуровского  муниципального района;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация и интеграция внутренних и внешних мигрантов, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

Целевыми индикаторами и показателями результативности реализации районной муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе» на 2018 год являются:

Целевые пок затели; Ед.изм.; 2018 год. 1; 2; 3. Доля граждан, положительно оценивающих состоя ие межнациональных отношений, в общем количестве жителей Кочкуровского муниципального района; %; 83,7. Уровень толерантного отношения представителям другой национальности; %; 79,7. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и по держку языкового многообразия; чел.; 170,0. Количество программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе; ед.; 1. Количество мероприятий регионального и районного значения, проведенных Кочкуровским муниципальным районом и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстрем зма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности; ед.; 19.

Программой был предусмотрен общий объем финансирования на 2018 год из бюджета Кочкуровского муниципального района 83,0 тыс. руб. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составил 100%. Средняя  степень достижения  значений показателей (индикаторов) за  2018 год составила  97,9%. Уровень эффективности реализации программы – 97,9%.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе»                               на 2014 - 2020 годы»  считается эффективной.

6.Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2019 годы.

Целью  программы  является - повышение уровня и качества жизни населения Кочкуровского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Кочкуровского муниципального района, определение направлений устойчивого развития экономики, развитие инвестиционного потенциала, формирование благоприятных условий  для  развития  малого  и  среднего предпринимательства, увеличение доходных источников бюджета Кочкуровского муниципального района и повышение эффективности бюджетных  расходов  бюджета  Кочкуровского  муниципального  района.

Муниципальная программа предусматривает реализацию  основных программных мероприятий по следующим основным направлениям:

## 1.Достижение экономического роста и конкурентоспособности  в реальном секторе экономики, развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности.

## 2.Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.

## 3.Снижение административных барьеров, оптимизации и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

## 4. Содействие занятости населения и развитие рынка труда.

## 5. Развитие конкуренции.

## 1.Достижение экономического роста и конкурентоспособности  в реальном секторе экономики, развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности.

В целях формирования организационной основы управления инвестиционной деятельностью в Кочкуровском муниципальном районе за период 2018 года реализовались следующие  мероприятия:

- формировалась база данных свободных инвестиционных площадок района: выявлялись неиспользуемые земельные участки, объекты недвижимости, осуществлялось формирование новых земельных участков, оформление технической документации;

- осуществлялось взаимодействие с ООО «Корпорация развития» Республики Мордовия по разработке и размещению в открытом доступе инвестиционного паспорта Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

На территории Кочкуровского муниципального района с 2017 года реализуется инвестиционной проект «Строительство современного завода по глубокой переработке молока мощностью  10 тыс. литров в смену» в ООО «Норовское молоко».

В 2018 году производился монтаж оборудования. В ноябре 2018 года пущен в эксплуатацию завод по глубокой переработке молока. Линия по производству мороженого – составная часть нового завода, на котором технология выпуска продукции предполагает максимальную автоматизацию всех производственных процессов.

В новое производство перерабатывающей промышленности инвестировано                        155 млн. руб. Окупаемость проекта составит 5,5 лет. Это производство с высочайшим уровнем автоматизации: 10 человек, занятых на заводе, обеспечат объем реализации от 122 млн. рублей до 190 млн. рублей. На заводе в следующем году в смену будет перерабатываться от 3650 тонн до 5110 тонн молока. Средняя заработная плата на предприятии составляет 28 000 рублей.

Производственная цепочка предприятия включает участок приемки молока производительностью 5 тонн в час и хранения сырого молока 12 тонн; аппаратный участок производительностью 5 тонн в час; участок по розливу цельномолочной продукции; участок по розливу кисломолочной продукции; творожный участок производительностью 600 кг готовой продукции в смену; участок мороженого производительностью 2400 кг в смену; участок производства и упаковки сливочного масла производительностью от 300 до 500 кг.

Продукция поставляется в торговые точки Республики Мордовия, реализуется на больших продовольственных ярмарках, ярмарках выходного дня, что очень важно для сдерживания цен и поддержания покупательской способности населения.

В 2018 году заключено Соглашение между администрацией Кочкуровского муниципального района и  Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных  правовых актов администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, по вопросам которых  проводилась оценка регулирующего воздействия, в целях реализации мер, направленных на повышение качества правового регулирования в сферах деятельности, участниками которых являются субъекты предпринимательской деятельности.

На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района создан раздел «Инвестиционная привлекательность», где размещается и обновляется  информация об инвестиционном потенциале, по направлению инвестиционной деятельности района.

2.Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.

На территории Кочкуровского муниципального района торговая сеть состоит из 54 магазинов розничной торговли, в том числе 6 магазинов федеральных торговых сетей.

На территории Кочкуровского муниципального района еженедельно проводятся ярмарки выходного дня. За 2018 год проведено 51 ярмарка выходного дня. По итогам 2018 года товарооборот по ярмарке выходного дня составил 6100,0 тыс.рублей, что составляет 1,5% доли из общего товарооборота сложившегося в 2018 году по Кочкуровскому муниципальному району.

## По итогам проведенной работы по внедрению безналичных расчетов обслуживания в сфере потребительских услуг на территории Кочкуровского муниципального района всего установлено 38 единиц терминалов для оплаты товаров и услуг.

Оборот розничной торговли по предприятиям торговли Кочкуровского муниципального района за 2018 год составил 412679,2 тыс.рублей, или 90,6% от утвержденного плана 463145,0  с темпом роста по сравнению с 2017 годом - 90,4%.

## 3.Снижение административных барьеров, оптимизации и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время в МАУ «МФЦ Кочкуровского муниципального района» организовано предоставление 130 услуг, в том числе:

28  - государственные услуги территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

21 - государственные  услуги территориальных органов государственных внебюджетных фондов;

38 -  государственные услуги исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия

43 - муниципальные услуги органов местного самоуправления в Республике Мордовия

Кроме того, организовано предоставление 2 дополнительных услуг. Осуществляется прием документов и выдачи результатов услуг в 5 окнах. Дополнительно открылось территориально-обособленное подразделение муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кочкуровского муниципального района" в пос. ст. Воеводское.

Для организации взаимодействия с заявителями в здании учреждения размещены офисы следующих организаций:

1)Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РМ;

2) Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения «Центр занятости населения города Саранск» отдел содействия занятости населения по Кочкуровсому району;

3) ООО «Гипрозем»;

4) Офис адвоката;

5) Отдел региональной информации в Кочкуровском районе.

## 4. Содействие занятости населения и развитие рынка труда.

За 2018 год  в службу  занятости за услугами обратилось  121 человек, признано в качестве безработного 66 человек. Численность безработных на конец года  составила 37 человек.  Уровень регистрируемой  безработицы  составил 0,6 % . Напряженность на регистрируемом рынке труда  составил  0,6 %.

Одними  из основных направлений  отдела содействия занятости населения по Кочкуровскому району  в  2018 году  являлись:

-предоставление государственной  услуги  содействия  гражданам  в поиске подходящей работы, а  работодателям в подборе  необходимых  работников;

-осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

-предоставление государственной  услуги  по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 до 18 лет в в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

-информирование и  трудоустройство  инвалидов трудоспособного возраста.

В течение 2018 года  постоянно велась работа по информированию  граждан Кочкуровского района по участию в республиканской  Программе оказания содействия добровольному переселения соотечественников, проживающих за рубежом.  За 2018 год  в рамках программы  в  Кочкуровский  муниципальный  район переселился 1 участник.

За  отчетный  период   профуслуги  получили более 535 человек. В целях реализации мероприятий в части, касающейся улучшения профориентационной работы среди населения, информирования выпускников общеобразовательных учреждений, родительской  общественности о ситуации на районном рынке  труда, проблемах выбора профессий и сфер  деятельности, внедрения в общеобразовательных организациях Республики Мордовия учебно-методического комплекса «Старт в профессию», в октябре  месяце 2018 года было проведено районное   родительское  собрание.

Активно  велась работа по информированию и направлению женщин,  находящихся   в  отпуске  по уходу  за ребенком  до достижения  им  возраста  трех  лет,  за  год  профобучение  прошли  10 человек.

## 5. Развитие конкуренции.

Во исполнение Соглашения о присоединении Кочкуровского муниципального района  к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в Республике Мордовия утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кочкуровском муниципальном районе по содействию развитию конкуренции в Кочкуровском муниципальном районе».

На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции», где размещены  материалы по вопросам конкуренции.

В 2018 году в администрации Кочкуровского муниципального района проводились обучающие мероприятия по развитию конкуренции. В обучающем семинаре приняли участие руководители структурных подразделений администрации  Кочкуровского муниципального района, представители 9 администраций сельских поселений, предпринимательских структур, руководители организаций, являющихся участниками рынков услуг различных сфер деятельности.

До участников мероприятия была доведена информация о ходе внедрения стандарта развития конкуренции в районе. В ходе обучающего мероприятия были детально рассмотрены основные составляющие стандарта развития конкуренции, обязательные к выполнению, способствующие повышению качества работы по развитию конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Кочкуроовском муниципальном районе.

Был проведён ежегодный анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений, доля участия муниципального образования Республики Мордовия в которых составляет 50 и более процентов. Рассмотрены показатели работы учреждений в стоимостном выражении: объём выручки, объём реализации работ и услуг, объём финансирования и оборот рынка товаров.

Финансовые средства предусмотренные в бюджете Кочкуровского муниципального района на обеспечение финансирования деятельности МАУ «МФЦ Кочкуровского муниципального района» в сумме 2459,3 тыс.руб. освоены в полном объёме.

Таким образом, из всех запланированных программой мероприятий значительное количество мероприятий выполнены. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составил 90,0%. Уровень эффективности реализации программы  составил 91,0%. В целом муниципальная программа комплексного социально-экономического развития  Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2019 годы  считается эффективной.

7. Муниципальная  целевая программа

«Противодействие коррупции

в органах местного самоуправления

Кочкуровского муниципального района

на 2014-2018 годы».

Основной целью программы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2014-2018 годы» (далее – Программа) является снижение уровня коррупции во всех сферах деятельности муниципальных и общественных институтов в Кочкуровском муниципальном районе, устранение причин их возникновения  путем повышения эффективности  координации антикоррупционной деятельности органов  местного самоуправления. Создание системы по предупреждению коррупционных  действий. Снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района. Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Кочкуровского муниципального района от проявлений коррупции. Устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района.

Задачи Программы – совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции. Обеспечение объективной  оценки процессов и тенденций в состоянии коррупции и противодействия коррупции посредством проведения мониторинговых исследований, поиск и внедрение инновационных технологий такого противодействия. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействии коррупции. Совершенствование работы по проверке муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупционность. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освящения таких фактов в средствах массовой информации. Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего нетерпимость муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям. Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.

Во исполнение федерального, республиканского законодательства и настоящей Программы внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты по противодействию коррупции:

- постановление администрации Кочкуровского муниципального района от 15.08.2018 года № 369-п «О внесении изменений в План реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2014-2018 годы»;

- постановление администрации Кочкуровского муниципального района от 27.08.2018 года № 388-п «О внесении изменений в постановление администрации от 16.06.2014 года № 351-п «О назначении ответственных за проведение антикоррупционных мероприятий в администрации Кочкуровского муниципального района».

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Кочкуровского муниципального района и их проектов проводится постоянно. Проекты НПА направляются в прокуратуру Кочкуровского муниципального района на проверку.

В 2018 году проведено 2 заседания Совета по противодействию коррупции. Информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции публикуется на сайте администрации Кочкуровского муниципального района.

Эффективность оценки реализации основных мероприятий муниципальной целевой программы осуществляется на основе показателей и целевых индикаторов.

# Показатели и целевые индикаторы муниципальной целевой программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып. |
| 1. | Количество проведенных семинаров (тренингов) с лицами, привлекаемыми к проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов (ежемесячно) | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество проведенных ежегодных конкурсов сочинений по вопросам противодействия коррупции в Кочкуровском муниципальном районе среди учащихся в начале и в конце учебного года | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 3. | Доля реализованных молодежных социальных акций в средних профессиональных учебных заведениях и образовательных учреждениях общего среднего образования | от колич. запла-нирован-ных % | 80 (при выде-лении средств) | 0 | 0 |
| 4. | Количество проведенных районных молодежных акций | единиц в год | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Доля органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы в кадровую политику | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля органов местного самоуправления, в которых имеются специалисты, прошедшие повышение квалификации по данной теме | % | 100 | 3 | 3.0 |
| 7. | Доля нормативных правовых актов, принятых без проведения антикоррупционной экспертизы | % | 3 | 3 | 100 |
| 8. | Доля органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района, принявших антикоррупционные программы | % от общего количества ОМС | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля обращений граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам проверок, при которых выявлены правонарушения | % от общего коли-чества обраще-ний | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Доля граждан, которые в проводимых социологических опросах утверждают о снижении уровня коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района | % | 50 | 50 | 100 |

Из запланированных программой 32 мероприятий, выполненных - 28. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составляет 87,5%.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2018 год 70,3%. Уровень эффективности реализации программы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2014-2018 годы» составил – 70,3% - удовлетворительный уровень эффективности.

| 8.Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия на 2013-2020 годы. |  |
| --- | --- |

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направление развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей  промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

По муниципальной программе на 2018 год было запланировано 52 основных мероприятий - 28 из них выполнены на 100 и более процентов, у остальных 24  выполнение составило меньше 100 процентов.

Запланированный объем финансирования 2541,7 тыс. рублей, выполнение 802.5 тыс. рублей, выполнение 31.6 %.

По подпрограмме «Поддержка и развитие кадрового потенциала» при плане 2514.9 тыс. рублей освоено 775,7 тыс. рублей, выполнение 30,8%, не было финансирования из республиканского бюджета в 4 квартале, выплаты за 4 квартал 2018 года  произведены в 1 квартале 2019 года, в том числе только компенсационные выплаты (подъемные) молодым специалистам за 2018 год составили 700 тысяч рублей, не освоено по выплате пособий молодым специалистам, нет желающих.

Запланированный объем финансирования по мероприятию «Отлов и содержание безнадзорных животных» 26,8 тыс. рублей, фактически освоено  все 26,8 тыс. рублей.

За  2018 год  по всем категориям хозяйств  района произведено валовой продукции на 1 млрд 111 миллионов 500 тысяч рублей.  В общей стоимости валовой продукции в 2018 году продукция растениеводства составила 443 млн. 503 тыс. рублей или 39,9 %,  продукция животноводства 667 млн. 997 тыс. рублей или 60,1%. Не выполнен плановый показатель индекса производства продукции растениеводства на 15,9%, сказались засушлевые  погодные условия. Плановый показатель индекса производства продукции животноводства перевыполнен на 1%. А общий показатель индекса продукции сельского хозяйства не выполнен на 6,5% из-за растениеводства.

В растениеводстве валовой сбор зерна составил 35304,8 тонны, что ниже уровня 2017 года  на 20,6%,  урожайность зерновых  в бункерном весе составила  26,1 центнера с гектара, что ниже  на 7,1 ц/га уровня 2017 года. В том числе  валовой сбор кукурузы на зерно составил  3322 тонны, урожайность которой составила  57  центнеров с гектара, а в 2017 году была 37,9 ц/га. Из кукурузы на зерно 2555 тонн   заложено на корм скоту в полиэтиленовые рукава в плющенном виде, что позволило заложить кормовую базу для развития общественного животноводства на полную потребность. Засыпано 2,4 тыс. тонн семян яровых культур. Валовой сбор сахарной свеклы составил 5132,6 тонны, что на 73,5 % ниже уровня 2017 года,  урожайность составила 188 ц/га, что ниже предыдущего года на 200 центнера с гектара, или на 51,4%, так сказалась засуха.

Поднято  зяби  более  9 тысяч гектаров, яровые  культуры  были  посеяны с применением минеральных удобрений,  было внесено в количестве  1367 тонн.

Производство молока в общественном секторе  за  2018 год составило 10297,4 тонны, 107% к уровню предыдущего года, средний  надой  от одной  фуражной  коровы   составил  6648 кг,  повысился на 418 кг.  Производство мяса  за 2018 год составило 5988,9 тонны, что выше уровня 2017 года на  312,8 тонн или на 5,5 %.

В районе  поголовье  КРС в общественном секторе  к уровню прошлого года  сократилось  на 18 голов и составило 4131 голов, но в том числе поголовье коров  увеличилось на 48 голов  и составило 1671 голов,   поголовье свиней составило 22766 голов, увеличилось на  607 голов, поголовье птицы составило 39017 голов, уменьшилось на 3068 голов, поголовье овец и коз составило 326 голов, уменьшилось  на 640 голов.

Закупки  мяса   составили  за 2018 год 2711,6  тонны,  к уровню прошлого года  составили 116,1 %,  молока – 9586,2 тонны, к уровню 2017 года 120,2 % .

Рост заработной платы по отрасли сельское хозяйство составил 8,5%. Среднемесячная зарплата 1 работника в сельскохозяйственных предприятиях  составила 22662 руб.

Эффективность реализации в целом оценивается исходя из достижений уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) программы.

Фактически полученные результаты по выполнению целевых значений показателей программы  указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель (индикатор), наименование | Ед. изм. | 2017 г. факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. план | факт 2018 | % вып. плана |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 86,3 | 102,0 | 95,4 | 93,5 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 75,8 | 101,8 | 85,6 | 84,1 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 97,8 | 102,2 | 103,2 | 101,0 |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопост.ценах) к предыдущему году | % | 110,0 | 112,0 | 112,0 | 100,0 |
| Индекс производства напитков (в сопостовимых ценах) к предыдущему году | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % | 162,4 | 96,0 | 55,9 | 58,2 |
| Создание новых инвестиционных площадок, с оформленными в муниципальную собственность земельными участками, необходимой транспортной, инженерной и энергетической инфраструктурой | Ед/гектар | 1ед./90га | 1ед./100га | 1ед./100га | 100,0 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 11,9 | 18,3 | 17,1 | 93,4 |
| Объем распологаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | Руб. |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Руб. | 22181 | 23723 | 24387 | 102,8 |
| Индекс производительности труда к предыдущему году | % | 101,4 | 103,7 | 93,5 | 90,2 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест | Единиц | 223 | 237 | 150 | 63,3 |
| Объемы приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителям новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |
| Тракторы | Шт. | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| Зерноуборочные комбайны | Шт. | 1 | 3 | 0 | 0,0 |
| Кормоуборочные комбайны | Шт. |  |  | 0 |  |
| Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации змель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 годы" | % | 25 | 42 | 42 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | га | 180 | 100 | 100 | 100,0 |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культур технических работ | Тыс.га | 0 | 0 | 749 | 0,0 |
| Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | % | 72 | 83 | 72 | 86,7 |
| Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: "Агрономия", "Зоотехния", "Ветеринария", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Агроинженерия", "Механизация сельского хозяйства" | Чел. | 1 | 5 | 0 | 0,0 |
| Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 5,6 | 6,5 | 6,25 | 96,2 |
| Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. № 381 | Чел. | 0 | 3 | 1 | 33,3 |
| Количество молодых специалистов, заключившх в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. № 381 | Человек | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| Доля молодых специалистов, заключивших договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных, которые получают заработную плату не менее размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство" за предыдущий год, предусмотренного Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22.06.2015 года №381 | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в бункерном весе | Тонн | 44482,1 | 45980,0 | 35304,8 | 76,8 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в весе после доработки | Тонн | 39677,3 | 40901,0 | 31486,4 | 77,0 |
| Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | Тонн | 19395,6 | 11610,0 | 5132,6 | 44,2 |
| Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий | Тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонн | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонн | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Гектаров | 19908 | 20116 | 30392 | 151,1 |
| Формирование перечня земельных участков сельхозназначения, оформленных в муниципальную собственность для возможного предоставления сельхозтоваропроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, для ведения хозяйственной деятельности | Единиц | 4 | 3 | 3 | 100 |
| Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий | Гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тонн | 6023,1 | 6093,0 | 6178,9 | 101,4 |
| в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонн | 5676,1 | 5746,0 | 5988,9 | 104,2 |
| хозяйствах населения | Тонн | 347,0 | 347,0 | 190,0 | 54,8 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тонн | 10659,4 | 10970,0 | 11127,4 | 101,4 |
| в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонн | 9619,4 | 9930,0 | 10297,4 | 103,7 |
| хозяйствах населения | Тонн | 1040 | 1040 | 830 | 79,8 |
| Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | Голов | 1759 | 1773 | 1780 | 100,4 |
| в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 1623 | 1637 | 1671 | 102,1 |
| из них: молочного направления | Голов | 1543 | 1533 | 1563 | 102,0 |
| мясного направления | Голов | 80 | 104 | 108 | 103,8 |
| хозяйствах населения | Голов | 136 | 136 | 109 | 80,1 |
| Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Кг | 6230 | 6477 | 6643 | 102,6 |
| Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | Голов | 75 | 80 | 82 | 102,5 |
| Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях | Голов | 29 | 29 | 29 | 100,0 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 448 | 466 | 579 | 124,2 |
| Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | Голов | 5226 | 5274 | 4785 | 90,7 |
| в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 4113 | 4161 | 4131 | 99,3 |
| хозяйствах населения | Голов | 1113 | 1113 | 654 | 58,8 |
| Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий | Голов | 22313 | 23014 | 22866 | 99,4 |
| в том числе: в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 22159 | 22860 | 22766 | 99,6 |
| хозяйствах населения | Голов | 154 | 154 | 100 | 64,9 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голов | 80 | 104 | 108 | 103,8 |
| Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных | Голов | 840 | 840 | 856 | 101,9 |
| Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 0 | 100 | 100 | 100,0 |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | Голов | 0 | 10 | 6,8 | 68,0 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | Гектаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | % | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
| Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | % | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Единиц | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 133,3 |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) | % | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Единиц | 4 | 2 | 1 | 0,0 |
| Доля действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа зарегистрированных на территории муниципального района | % | 100 | 100 | 60 | 60,0 |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | Тонн | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | Тонн | 277 | 500 | 184 | 36,8 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | Тонн | 382 | 400 | 716,0 | 179,0 |
| Производство крупы | Тонн | 167 | 250 | 107,0 | 42,8 |
| Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | Тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство плодоовощных консервов (условных банок) | Тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство масла сливочного | Тонн | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 119,0 |
| Производство сыров и сырных продуктов | Тонн | 1,2 | 1,2 | 4,8 | 400,0 |
| Увеличение объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий | % | 114 | 115 | 115,0 | 100,0 |

8.1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кочкуровского муниципального района» Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района  развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия на  2013-2020 годы.

Развитие культурно-досуговой деятельности, повышение уровня газификации, водоснабжения сельских населенных пунктов, комплексная застройка сельских территорий в Кочкуровском муниципальном районе осуществлялась с помощью муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Основная цель программы - повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

Предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В районе ведется активная работа по социальному обустройству села.                           На территории Кочкуровского муниципального района в с. Кочкурово  завершено строительство здания Кочкуровского центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел, построена детская игровая площадка в с. Кочкурово.

Современный Центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел был открыт в 2018 году. Он был построен на месте бывшего Дома культуры в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".  На его создание было направлено более 87 миллионов рублей.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» окончено   строительство  объекта  «Водоснабжение новой жилой застройки в районе ул. Интернациональная в Кочкуровском сельском поселении» (третья очередь строительства) протяженностью  1200 метров  на сумму 1032 тыс. рублей.

Закончено строительство водопровода в п. ст. Воеводское общей  протяженностью 900 метров на сумму 1392,0 тыс. рублей и в с. Булгаково протяженностью 130 м на сумму 93 тыс. рублей..

Введен в эксплуатацию газопровод по ул. Новая в с. Подлесная Тавла протяженностью 4820 метров  на сумму более 4 млн. рублей.

Завершено строительство автодороги по ул. Центральная в с. Семилей, протяженностью 714 метров на сумму 5827,162 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт артезианской скважины  в с.Старые Турдаки на сумму 858,704 тыс. рублей. В это же сельское поселение приобретена новая водонапорная башня на сумму 335,950 тыс. рублей.

Из 52 мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году выполнены - 28.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы  Кочкуровского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы  составляет 95%. По результатам  оценки  эффективности  реализации  муниципальной программы  делаем вывод, что программа эффективная.

9. Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2022 годы».

Основными целями настоящей Программы являются повышение эффективности и  безопасности функционирования  сети автомобильных   дорог  общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Кочкуровского муниципального района.

Для достижения поставленной цели в рамках  Программы  предстоит решить следующие задачи:

- Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов

- Повышение уровня содержания дорог;

- Организация и обеспечение безопасного и беспрепятственного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в особенности в зимний период времени.

- Повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

Для решения задач и достижения поставленных целей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:

1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов

2. Мероприятия по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2018 году велось строительство автомобильной дороги в с.Семилей, по ул.Центральная Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, протяженностью 0,714 км., стоимостью 5827,181 тыс. руб.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2022 годы» можно отметить, что уровень эффективности реализации программы составила 50%, что означает удовлетворительный уровень эффективности данной программы.

10. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В КОЧКУРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2022 ГОДЫ"

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов местного  самоуправления и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему  Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

Основной целью Программы является воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного  защищать интересы страны, формирование патриотических чувств  и сознания, верности Отечеству.

Для достижения указанной цели  необходимо решение следующих задач:

- широкое привлечение  к участию в  патриотическом воспитании общественных организаций и трудовых коллективов;

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, как центрах воспитания подрастающего поколения;

- всестороннее развитие системы патриотического воспитания.

По оценке выполнения  плана по реализации Программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Из 23 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, выполнены 18, степень реализации основных мероприятий составляет 78,3%.

В Кочкуровском муниципальном районе в 2016 году открыт первый  кадетский класс при МБОУ «Семилейская СОШ».

В Кочкуровском муниципальном районе в 2017 году созданы:

- один кадетский класс при МБОУ "Кочкуровская СОШ";

- три юнармейских отряда при МБОУ "Семилейская СОШ", МБОУ "Кочкуровская СОШ", МБОУ "Сабаевская СОШ";

- районный клуб молодой семьи "Семь+Я".

В 2018 годы открыт ещё один кадетский класс при МБОУ «Семилейская СОШ».

Проведены все районные и республиканские акции: такие как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти, "Красная гвоздика" и т.д.

Участвовали во Всероссийских конкурсах и были запланированы республиканские мероприятия. Мероприятия  не выполнены в полном объеме, так как район не принимал участия в мероприятиях на республиканском уровне.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Кочкуровском муниципальном районе на 2018-2022 годы» можно отметить, что реализация Программы в 2018 году позволила: привлечь к участию в патриотическом воспитании граждан общественные организации и трудовые коллективы организаций района.

Уровень эффективности реализации программы - 84,0%. Программа эффективная.

| 11. Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2016-2019 годы. |  |
| --- | --- |

В целях осуществления  контроля за криминальной ситуацией в районе, снижению уровня преступности, охраны конституционных прав и свобод граждан, обеспечению экономической безопасности, а также профилактике правонарушений в Кочкуровском муниципальном районе реализуется «Районная комплексная программа по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Главы  Кочкуровского муниципального  района от 14.10. 2016г. №769-п (с изменениями от 03.09.2018 года №399-п), а также план  мероприятий администрации Кочкуровского муниципального района по противодействию идеологии терроризма на 2018 год, утвержденной постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 10.01.2018 г. №20-п.

Общий объем финансирования Программы составляет  434 тыс. рублей за счет средств районного бюджета Кочкуровского муниципального района.

За 2018 года освоено финансовых средств  в сумме 171,0 тыс.руб.

Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму на территории Кочкуровского муниципального района, являются:

-распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма;

-проведение общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий;

-рост террористической активности Исламиских групп в странах Ближнего Востока и Центральной Азии;

-геополитические изменения, связанные с присоединением Крыма к России и сохраняющейся напряженности в Украине и Сирии.

На отчетный период на территории Кочкуровского муниципального района акций протестного характера, в том числе  несогласованных с органами местного самоуправления не зафиксировано.

В рамках реализации программы за истекший период 2018 года были проведены следующие значимые мероприятия:

- на плановой основе осуществлялась и продолжается по сегодняшний день работа с единой дежурно-диспетчерской службой для оперативного обмена информацией, связанной с чрезвычайными ситуациями и возможными террористическими актами, со специалистами МКУ «ЕДДС Кочкуровского муниципального района» проведены инструктажи по вопросу оперативного реагирования на аварийные ситуации и угрозу террористического характера на территории Кочкуровского муниципального района в период подготовки и проведения массовых мероприятий;

- во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Кочкуровского муниципального района  функционируют кнопки экстренного вызова (11кнопок) с выводом на пульт МВД РМ, установлены кнопки пожарной сигнализации с выводом на центральный пульт МЧС РМ;

- в пяти образовательных учреждениях ведется видеонаблюдение (Сабаевская СОШ, Кочкуровская СОШ, Булгаковский филиал Кочкуровской СОШ, Семилейская СОШ, Красномайский филиал Семилейской  СОШ);

- все образовательные учреждения имеют ограждения и освещаются в ночное время;

- во всех общеобразовательных учреждениях приняты локальные нормативные акты по вопросам пользования сетью Интернет ограничивающий доступ учащихся к запретным информационным ресурсам.

Вследствие эффективной работы органов местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности случаев вовлечения детей и подростков в экстремистскую деятельность на территории Кочкуровского района не имелось.

На плановой основе Государственным казенным учреждением  Республики Мордовия «Центр занятости населения» по Кочкуровскому району проводились мероприятия по предупреждению и пресечению преступности несовершеннолетних, в частности проводилась работа по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время каникул.  В общем количестве  за период реализации программы трудоустроено 230 человек. (2012г.-40,2013г.-37,2014г.-30, 2015г.-9, 2016г-6, 2017г -58, 2018г-50)

По итогам реализации районной комплексной программы  за 2018 год сотрудниками ОП №13 ММО МВД РФ «Лямбирский»,  совместно с органами местного самоуправления проведено 36 комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий, из них 9 направлены на выявление нарушений правил регистрации иностранными гражданами и лицами без гражданства, 27 по отработке жилого помещения.

Администрация Кочкуровского муниципального района принимает участие во всех учениях, проводимых на территории района МВД И УФСБ.

В 2018 году Антитеррористическая комиссия, органы местного самоуправления Кочкуровского муниципального района, муниципальные учреждения, местные  сообщества в пределах своей компетенции реализовывали комплекс мероприятий, направленных на предупреждение актов терроризма и экстремизма, а также повышение готовности к ликвидации их последствий.

Администрацией Кочкуровского муниципального района и Антитеррористической комиссией Кочкуровского муниципального района обеспечена координация деятельности правоохранительных органов по планированию и реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в том числе в период подготовки и проведения, важных общественно-политических, культурно-массовых мероприятий.  Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период проведения мероприятий не допущено.

Заместитель председателя АТК Кочкуровского муниципального района и секретарь комиссии АТК в мае  2018 года на базе ФГБОУВО             «Всероссийский государственный университет (РПА Минюста России)» прошли курсы по повышению квалификации по программе «Организация деятельности по профилактике терроризма органами местного самоуправления».

На официальном сайте администрации Кочкуровского муниципального района в разделе «Антитеррористическая комиссия» представлены информационно-справочные материалы по теме: «Внимание! В случае террористической угрозы, Терроризму нет», «Телефоны экстренных служб», «Ответственность граждан за несоблюдение требований законодательства при сдаче жилых помещений внаем (аренду) и бесконтрольной пребывание в них посторонних лиц». Кроме того, в указанном разделе представлены ссылки на страницу Антитеррористической комиссии Республики Мордовия  на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и на сайт Национального антитеррористического комитета в сети интернет.

В МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, которые посетили около 930 человек. В культурно-досуговых учреждениях проведены тематические программы, направленные на формирование толерантного сознания через организацию совместной творческой деятельности людей разных национальностей, разных конфессий, из семей с различным социальным статусом и материальными возможностями.

В местах массового пребывания людей в многоквартирных домах размещены памятки по действиям граждан при выявлении признаков возможного совершения террористических актов.

В мае 2018 г. в многоквартирных домах, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района управляющая компания ООО «Кочкуровожилсервис» и председатели ТСЖ проводили собрания по установке систем видеонаблюдения в местах общего пользования.

Председатели ТСЖ и МУП Кочкуровского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство «Водоканал» проводят  мероприятия по устранению недостатков в технической укрепленности  подвалов, чердаков, подсобных помещений в жилом секторе.

Ежемесячно сотрудниками Миграционного пункта и сотрудниками ОП №13 ММО МВД РФ «Лямбирский» проводились профилактические мероприятия «Регистрация», «Нелегальный мигрант» по предупреждения и пресечения фактов, проповедующих идеи религиозного экстремизма, а также причастных к совершению диверсионно-террористических актов.

В целях обеспечения правопорядка на территории Кочкуровского муниципального района утвержден перечень мест массового пребывания людей подлежащей категорированию. Всего на территории района 39 мест массового пребывания людей, из которых 38, откатегорированы.

В местах массового пребывания людей, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района, оформлены стенды противодействия террористической деятельности, проводятся инструктажи сотрудниками по антитеррористической безопасности и действиям при нахождении подозрительных предметов.

Сотрудниками УУП ОП №13 МВД РФ «Лямбирский» совместно с представителями объектов включенных в перечень, утвержденный Антитеррористической комиссией РМ,  проводились обследования объектов с массовым пребыванием граждан на предмет антитеррористической защищенности и на предмет состояния работы по противодействию терроризма и экстремизма.

В еженедельной газете Кочкуровского муниципального района АНО «Редакция газеты «Заря» за  2018 год  опубликованы  материалы по данным вопросам («Важнее всего – защита детства» №4 от 26.01.18,  «Отравление алкоголем и его суррогатами» №16 от 20.04.18г., «Летняя занятость» №16 от 20.04.18г., «Как получить справку о несудимости?»  № 21 от.19.05.2018г., «Детский телефон доверия» №20 от 18.05.2018г, «За детские травмы в ответе взрослые» (Безопасные окна), «Старты надежд» №38 от 21.09.2018г,   «Побывали в храмах и музеях» №43 от 26.10.2018г).

За 2018 год проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Кочкуровского муниципального района, на которых рассмотрены вопросы: «О результатах проведения на территории Кочкуровского муниципального района выборов Президента Российской Федерации», «О результатах реализации в Кочкуровском муниципальном районе мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 2018 году и задачах на 2019 год», «О работе и принятых мерах по совершенствованию обеспечения антитеррористической защищенности объектов ЖКХ, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района», «О работе и принятых мерах по совершенствованию обеспечения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района»,  «Состояние миграционной ситуации на территории Кочкуровского муниципального района»,  «О профилактике экстремизма среди молодежи», «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в Кочкуровском муниципальном районе в ходе проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В течение 2018 года осуществлялось комплексное обеспечение безопасности органами местного самоуправления, правоохранительными органами, руководителями организаций проводимых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8-е марта, 1 Мая, Дню Победы, Дню России, Дню молодежи.

В районе не было эксцессов на Пасху (8 апреля – православное Светлое Воскресение Христово, на Троицу 27 мая, Сабантуй).

Укрепляют общественную нравственность, призывают к толерантному отношению людей разных вероисповеданий  друг у другу благочинный Кочкуровского района, протоиерей Геннадий Охотников, настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца                   с. Семилей иеромонах Андрей, настоятель Христоворождественского храма с. Подлесная Тавла иеромонах Дорофей, настоятель храма Сергия Радонежского с.Булгаково и храма Крестовоздвижения с.Сабаево иерей Владимир, настоятель храма Святого Николая с.Качелай иеромонах Сергий.

Проводится мониторинг в населенном пункте с.Татарский Умыс с компактном проживанием мусульманского населения, направленный на выявление фактов распространения радикальной исламской идеологии при проведении культурных религиозных и спортивных мероприятий.

Содействует утверждению идеалов единства, добра и милосердия, упрочнению гражданского согласия в местном сообществе Председатель Местной мусульманской религиозной организации с.Татарский Умыс Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия при Центральном Духовном управлении мусульман России Манюров Рафаэль Сирачевич.

Особое место в реализации программы занимает направление по предупреждению, социальной профилактики преступности несовершеннолетних:

- согласно воспитательных планов классных руководителей, на внеклассных мероприятиях, тематических уроках по обществознанию, истории, литературе в образовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района проводятся занятия по формированию традиционных для российской культуры ценностей, межнациональной дружбы, обучению навыкам бесконфликтного общения;

- всеми общеобразовательными учреждениями приняты локальные нормативные акты по вопросам пользования сетью Интернет ограничивающий доступ учащихся к запретным информационным ресурсам;

- в муниципальные программы по развитию образования и воспитания несовершеннолетних включены мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;

- для учащихся 4 классов в трех  общеобразовательных учреждениях с тремя филиалами  введен курс «Основы православной культуры», В МБОУ «Сабаевская СОШ» введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор учебного модуля осуществлен на основании письменного заявления родителей  (законных представителей) обучающихся.

За  2018 год было проведено 18 заседаний  КДН и ЗП, на  которых было рассмотрено 43 административных протокола. Из них, 37 административных протоколов были составлены в отношении родителей (по ст. 5.35.ч.1 КоАП РФ), 5 административных протоколов в отношении несовершеннолетних (20.20 ч. 1; 6.24 ч.1; 7.27 ч.2; 12.25 ч.2; 12.7 ч.1), 1 административный протокол в отношении иного лица по ст. 6.23 ч.1 КоАП РФ.

В целях предупреждения, социальной профилактики преступности несовершеннолетних в рамках реализации районной комплексной программы совместно с сотрудниками ОП 13 «Лямбирский» проведен комплекс профилактических мероприятий:

- с 05.02.2018 г. по 08.02.2018 - «Полиция и дети»

- с 19 по 24 марта 2018 года – «Лидер»

- В период с 5 по 15 мая 2018 года прошла  межведомственная операция «Твой выбор», направленная на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии.

- В рамках Международного дня Детского телефона доверия в Кочкуровском муниципальном районе во всех общеобразовательных организациях проводились мероприятия, направленные на популяризацию детского телефона доверия в детской и подростковой среде. В целях доведения информации до детей  и подростков по функционированию телефонов доверия на территории Республики Мордовия были размещены листовки с указанием номеров экстренной помощи. Членами комиссии подготовлена статья в районную газету «Заря».

- С 15 мая по 1 октября 2018 года на территории Кочкуровского района проводилась комплексная межведомственная операция «Подросток». В рамках операции ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району Республики Мордовия» организовало отдых и оздоровление  20 детей, из них 1 из  семей, находящихся в социально-опасном положении, 1 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. Во время проводимых рейдов, в ходе операции «Подросток», всем детям из  неблагополучных семей были предложены путевки на оздоровление и отдых.

- В период с 05.06.2018 г. по 25.06.18 г. были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Кроме детей из благополучных семей были охвачены  несовершеннолетние дети, состоящие на различных видах профилактического учета и находящиеся в трудной жизненной ситуации. В лагерях с дневным пребыванием  трудились,  и  отдохнуло: 224 человека. Среди них  подростков, состоящих на учете в органах профилактики-8 чел.

- В период с 20 по 22 июня 2018 г. на территории Кочкуровского муниципального района организована межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток»  в рамках профилактики групповой преступности среди несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения подростков в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в совершение правонарушений экстремистской направленности, выявления групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. Проверено 3 места концентрации молодежи, 6 несовершеннолетних и 8 семей группы СОП.

- В период с 16 июля по 16 августа 2018 года проведена межведомственная операция «Неблагополучная семья». Проверено 15 семей группы СОП, привлечено 4 родителя за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- В рамках  межведомственной акции «Безопасные окна», проводимой в период с 23 июля по 30 июля 2018 года, были распространены буклеты в местах массового скопления людей,  в помещениях органов и учреждениях системы профилактики (в сельских поселениях Кочкуровского муниципального района, в дошкольных образовательных учреждениях, ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника», почта, библиотека, ДК, школы, ЗАГС, библиотека, МФЦ, направлена статья в районную газету «Заря» (исх. №207 от 23.07.2018 г.), ОП №13, администрация КМР, информационный стенд на площади с. Кочкурово). Акция была проведена и для участников клуба «Молодой семьи» Кочкуровского района. Бойцы поискового отряда им. К. С. Шубникова распространяли  листовки в парке с. Кочкурово и среди родителей на детской площадке.

- В период с 10  по 20 сентября 2018 г. в рамках межведомственной операции «Всеобуч- 2018» на территории Кочкуровского муниципального района осуществлены рейды в общеобразовательные учреждения. Несовершеннолетних, злостно пропускающих занятия без уважительных причин, не выявлено.

- В сентябре 2018 года для несовершеннолетних группы СОП состоялись районные соревнования «Старты надежд», команда Кочкуровского района приняла участие в зональном этапе республиканской спартакиады в Кадошкинском районе и заняла 2 место.

- В рамках операции «Здоровый образ жизни» в период с 1 по 9 ноября 2018 года обследовано 19 семей, проверено 6 мест концентрации молодежи.

- В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2018  года во всех общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района  проведены открытые мероприятия: классные часы с презентацией, беседы, круглые столы. В них приняли участие приглашенные специалисты в области права, представители нотариального и адвокатского сообществ, органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

Тем самым,  хочется отметить, что при наличии данных комиссий и общественных организаций достижение поставленных целей в реализации «Районной комплексной программы по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2016-2019 годы» будет более продуктивным и эффективным.

Уровень эффективности реализации программы в 2018 году установился на уровне 81,7 % что позволяет сделать вывод об эффективности реализации данной программы.

12.РРР айонная целевая программа «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2019 годы».

Система образования Кочкуровского муниципального района сохраняет основные параметры и  динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан  на образование, на выбор учебного заведения, учебной программы, дополнительных образовательных услуг, формируя интеллектуальный и профессиональный потенциал района.

Образовательная политика  в районе строится с учетом  направлений,  намеченных в программе развития системы образования  Кочкуровского  муниципального района на 2018 год. Суть их – в обеспечении современного уровня качественного образования, его доступности  для всех слоев населения, повышении эффективности деятельности системы образования.

Реализация Программы развития системы образования Кочкуровского муниципального района на 2018 год и участие в федеральных и республиканских проектах в рамках приоритетного национального проекта "Образование" обеспечили определенные условия для успешной реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и позволили муниципальной системе образования продвинуться в решении следующих проблем:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

создание современной инфраструктуры образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.

В целях повышения эффективности функционирования образовательных учреждений в новых социально-экономических и демографических условиях за счет эффективного использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов продолжается работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений.

Реализация программы позволит расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов.

Предполагаемый объем финансирования за 2018 год составляет 106940,7 тыс.руб.

В настоящее время в Кочкуровском муниципальном районе  обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития.

В Кочкуровском муниципальном районе в 2018 году функционировало 3 общеобразовательных учреждения с 3 филиалами, 3 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей.

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучалось 584 учащихся.  В 2018 году к государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9-11 классов были допущены: 9 класс – 59 выпускников, 11 класс – 15 выпускников. По итогам обучения в 2018 году 2 выпускника окончили школу с медалью за особые успехи в учении: 2- (Семилейская СОШ»).  95% выпускников Кочкуровского муниципального района  поступили  в ВУЗы Республики Мордовия.

В 2018 году администрацией Кочкуровского муниципального района совместно с отделом образования была продолжена  работа по оптимизации неэффективных расходов сети образовательных учреждений Кочкуровского муниципального района.

В 2018 году общеобразовательные учреждения полностью  переведены на 5-ти дневный режим работы. Затраты на ГСМ снизились на 208,3 тыс. рублей. Экономия за счет сокращения часов – 997, 0 тыс. рублей. В целом экономия в год составила 1205,3 тыс.рублей.

Учащиеся начальных классов после окончания основного учебного процесса заняты внеурочной работой под контролем учителей начальных классов.

С 1 сентября 2018 года проведена  реорганизация  МБОУ «Булгаковская ООШ», МБОУ «Подлесно-Тавлинская ООШ» путем присоединения к МБОУ «Кочкуровская СОШ», МБОУ «Красномайская ООШ» путем присоединения к МБОУ «Семилейская СОШ», а также МБУДО «Дом детского творчества» путем слияния с МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» с последующим созданием Центра спортивной школы и детского творчества. В результате проведенной работы были высвобождены средства в сумме 1207,3 тыс.рублей.

В 2018 году продолжена работа по переводу котельных на автоматический режим работы. Были переведены на автоматику котельные Сабаевской СОШ, трех дошкольных образовательных учреждений.

Работу по переводу котельных на автоматический режим оставшихся трех котельных образовательных учреждений не предоставляется возможным в связи с высокой изношенностью оборудования котельных.

В 2018 году обновлен автотранспортный парк образовательных учреждений  одним  школьным автобусом (МБОУ «Кочкуровская СОШ – ГАЗель на 16 мест). Организован ежедневный подвоз 138 обучающихся в 4 школах района.

Все школы имеют столовые, в которых 547 уч-ся (93%)  получают двухразовое горячее питание. В 2018 году Кочкуровский район применил возможность использования аутсордингового питания в МБОУ  «Кочкуровская СОШ» и МБОУ «Семилейская СОШ».   Во всех других  образовательных учреждениях  ведутся централизованные закупки на поставку продуктов питания  для столовых через  единого поставщика. Все образовательные учреждения, включая дошкольные учреждения, вошли в автоматизированную систему учета денежных средств за питание, организованное на базе процессингового центра «Аксиома».

Стоимость затрат на обеспечение обучающихся из малоимущих семей, бесплатным двухразовым питанием, составила  37,95 рублей.  На питание малоимущих детей из республиканского бюджета выделено более 1111,9 тыс. рублей.

В районе проведены муниципальные предметные олимпиады, в которых приняли участие 322 человека, 78 человек стали победителями и призёрами. По итогам проведения олимпиады на  региональный этап в январе 2018 года были направлены победители муниципального этапа.

В 2018 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования были выделены средства в размере 2093,2 тыс. рублей на устранение нарушений пожарной безопасности для Кочкуровской, Сабаевской, Семилейской, Подлесно-Тавлинской и Булгаковской школ.

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом из республиканского бюджета для МБОУ «Красномайская ООШ» выделено 396,225 тыс.рублей.

Выделено 240 тыс. рублей на ремонт зданий школ и подготовку их к отопительному сезону. На пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений – 873,2 тыс. руб.,

На автоматизацию котельных выделено 235 тыс.рублей.

Улучшается  благосостояние педагогов. Средняя заработная плата  за 2018 год общеобразовательных учреждений составляет  20778,8 рубля (по норме –23344,2 рублей), дошкольные учреждения –18095,8 руб. (по норме –21318,9 руб.), учреждения дополнительного образования –22027,4 руб. (по норме – 23998,8руб.).

В 2018 году с целью организации  отдыха и досуга детей в период летней оздоровительной кампании были  выделены средства с республиканского бюджета – 363,1 тыс. руб., с местного бюджета – 22,8 тыс. руб. На территории Кочкуровского муниципального района  с 06.06.2018 г. по 26.06.18 г. организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Кроме детей из благополучных семей охвачены  несовершеннолетние дети, состоящие на различных видах профилактического учета, а также находящихся в социально-опасном положении. Общий охват 219 человек.

Важным фактором является развитие всех форм образования, в том числе и дошкольного.  На сегодняшний день в районе функционирует три детских сада «Кочкуровский детский сад «Улыбка» (117 воспитанников), «Семилейский детский сад «Цягадайка» (71 воспитанник), Булгаковский детский сад «Теремок» (37 воспитанников).

С целью охвата детей в возрасте  с 3 до 7 лет дошкольным образованием на базе МБОУ «Кочкуровская СОШ», «Семилейская СОШ» организована работа с дошкольниками («Малышкина школа»). На базе Сабаевская СОШ, трех дошкольных учреждений функционируют  группы кратковременного пребывания детей, с общим охватом 122 человека.

Немаловажным фактором в развитии полноценной личности является внеурочная занятость детей	 и подростков.  В 2018 году в системе дополнительного образования произошли значимые перемены:  Детско-юношеская спортивная школа и Дом детского творчества были объединены в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр спортивной школы и детского творчества» Кочкуровского муниципального района. По линии образования в районе функционирует 11 секций спортивной направленности, 6 творческих объединений и один кружок технической направленности (робототехника), с общим охватом 627 человек.

В отчетном году для развития этого кружка, открытого на базе Красномайской школы,  был приобретён очередной модуль робототехники на 38 тыс. рублей.

Часть мероприятий Программы не требовали финансирования.

Таким образом, из основных запланированных мероприятий программы исполнены все. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 100%. Фактически освоенный объем финансирования программы за 2017 год составил 106940,7 тыс.руб. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2018 год 91,7%. Уровень реализации эффективности программы – 92%.

В целом рРР айонная программа «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2020 годы» реализуется эффективно.

13. Муниципальная программа  Кочкуровского  муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на 2015-2018 годы.

Муниципальное   имущество   создает   материальную   основу  для    реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный бюджет.

Оценка управления муниципальным имуществом позволяет определить следующие основные проблемы:

1. Не востребованность на рынке недвижимости объектов муниципального недвижимого имущества, выставляемого на торги с целью заключения договоров аренды, а так же приватизации, в связи с их не ликвидностью (удаленность объекта от центральных улиц, неудовлетворительное состояние объекта), и как следствие, не до получение  доходов в бюджет муниципального  образования.

2.  Необходимость совершенствования системы учета для эффективного  управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности муниципального образования. Реализация Программы будет способствовать повышению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Основной целью программы управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на 2015-2018 годы являлось формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета Кочкуровского муниципального района и снизить расходы районного бюджета на содержание имущества. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 1.Получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Кочкуровского муниципального района, и расположенных на них объектах капитального строительства и некапитальных объектах, а так же объектов жилого и нежилого фонда. 2.Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, районных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходной части бюджета. 3. Инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты. 4.Приватизация муниципального имущества. 5.Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны. 6.Пополнение муниципальной казны. 7.Проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений. 8.Формирование системы управления муниципальным имуществом Кочкуровского муниципального района. Программа представляет собой комплексный план действий всех исполнителей программы. Ответственным исполнителем отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными отношениями администрации Кочкуровского муниципального района который несет ответственность за реализацию программы и её конечный результат. Неоднородность поставленных в рамках муниципальной программы задач требует дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в программе сформированы две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач: - подпрограмма «Имущественные отношения»; - подпрограмма «Земельные отношения». Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи. Для оценки эффективности реализации Программы, исходя из целей и задач, предлагается использовать следующий перечень целевых показателей: 1.Увеличение доходов от использования муниципального имущества; 2.Приватизация муниципального имущества (включая земельные участки); 3. Эффективность использования муниципального имущества (включая земельные участки). Источником получения информации по целевым показателям эффективности являются отчеты исполнителей Программы. Ожидаемыми результатами Программы являются: - повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельным ресурсами; - совершенствования системы управления муниципальным имуществом. В своей деятельности отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Кочкуровского муниципального района руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, Уставом Кочкуровского муниципального района, нормативными правовыми актами муниципального образования. В связи с изменениями законодательство Российской Федерации в сфере управления и распоряжения имуществом и в целях эффективного осуществления мероприятий Программы в настоящую Программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской федерации и Республики Мордовия. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета муниципального образования на очередной плановый период. Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и нормативно-правовых рисков предлагается ежегодно организовывать мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов. По оценке выполнения плана по реализации Программы проводиться сравнение запланированными и фактически полученными результатами. Подводя итоги эффективности реализации программы управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на 2015-2018 годы можно отметить, что реализация Программы в 2018 году позволила дополнительно увеличить бюджет Кочкуровского муниципального района на 0,9 млн. рублей. Сумма денежных средств, заложенная на финансирование данной Программы на 2018 год – 344,8 тыс. руб., фактически было использовано 344,8 тыс. руб. Вывод: муниципальная программа Кочкуровского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на 2015-2018 годы» - эффективная. 14. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе (2015-2018 годы)». Основной целью муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы» (далее – Программа) является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Задачи Программы: - комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую службу органов местного самоуправления передовых технологий управления персоналом, а также взаимосвязь с гражданской службой; - совершенствование организационной структуры муниципальной службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий; - определение оптимальной численности муниципальных служащих в Кочкуровском муниципальном районе; - обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности; - осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала; - обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию. Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых индикаторов и показателей Программы (таблица 1). Таблица 1 Целевые индикаторы и показатели реализации Программы № п/п; Наименование целевого индикатора и показателя эффективности реализации Программы; Единица измерения; 2018. план; факт; % вып.. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее); человек; 10; 10; 100,0. 2.; Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее); –"–; 10; 10; 100,0. 3.; Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее); –"–; 15; 10; 66,7. 4.; Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее); –"–; 1; 1; 100,0. 5.; Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности; %; 10; 10; 100,0. 6.; Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее); %; 37; 65,3; 176,5. 7.; Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее); %; 60; 75; 125,0. На курсах повышения квалификации прошли обучение 10 муниципальных служащих, из них 3 человека - по вопросам противодействия коррупции. По оценке выполнения плана по реализации Программы проводится сравнение запланированных и фактически полученных результатов. Из 24 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, 19 мероприятий выполнены, степень реализации основных мероприятий составляет 79,2%. Общая степень достижения целей программы составила – 86,9%. Вывод: Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе (2015-2018 годы)» - эффективная..

15. Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района

по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2016-2019 годы».

Постановлением администрации Кочкуровского муниципального района № 967-п           от 30.12.2016 утверждена районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2016-2019 годы.

Главной целью реализации районной комплексной программы является  стабилизация  численности населения  района, а также формирование предпосылок для последующего демографического роста по средствам создания условий для проведения  активной семейно-демографической политики, направленной на преодоление негативных тенденций в демографическом развитии района.

Общий объем финансирования Программы составляет 148,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета Кочкуровского муниципального района

На реализацию мероприятий в 2018 году запланированы денежные средства в объеме -37,0 тыс. рублей.

Программой предусмотрены мероприятия,  направленные  на  социальную поддержку семей,  имеющих детей, укрепление  здоровья  населения, прежде  всего репродуктивного, снижение смертности,  улучшение  семейной политики, повышение статуса семьи, качества жизни населения, в первую очередь семей с детьми

В рамках реализации мероприятий районной комплексной программы по улучшению демографической ситуации в Кочкуровском муниципальном районе  на 2016 – 2019 годы, ответственными исполнителями за  2018 год была проведена работа по следующим ключевым направлениям:

- Стабилизация миграционной ситуации

- отделом содействия занятости населения по Кочкуровскому району на постоянной основе проводится информирование  населения о возможностях трудоустройства в Кочкуровском муниципальном районе.

- отделом содействия занятости населения по Кочкуровскому району на постоянной основе проводится работа  по оказанию содействия гражданам при переезде для проживания на территорию района. За 2018 год такого рода помощь была оказана 1 гражданину,  в том числе  была оказана единовременная финансовая помощь по Государственной программе «Оказание добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы – 3 тыс. рублей

- отдел содействия занятости населения по Кочкуровскому району осуществляет публикацию в местном СМИ статей, посвящённых темам трудовых отношений, о новшествах в трудовом законодательстве.

- в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2018 год, организована  работа по реализации Регионального образовательного модуля «Старт в профессию». В целях привлечения внимания обучающихся к выбору профессий (специальностей), пользующихся спросом на рынке труда, повышения интереса к рабочим профессиям и получения практических навыков на специализированных площадках сельскохозяйственного, строительного, инновационного комплексов и индустрии услуг ежегодно проводится  профориентационное мероприятие «Город мастеров», в котором участвуют учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций Кочкуровсого муниципального района. Также,  ежегодно в октябре- ноябре проходит районное родительское собрание  с целью информирования выпускников общеобразовательных учреждений, родительской общественности о ситуации на районном рынке труда, пропаганды  и популяризации профессий для учащихся общеобразовательных учреждений в процессе приобретения практических навыков.

- миграционным пунктом ОП №13 ММО МВД РФ «Лямбирский» по обслуживанию Кочкуровского района на постоянной основе ведется Мониторинг выбывших лиц за территорию Республики Мордовия.

Миграционном пунктом ОП №13 ММО МВД России «Лямбирский», в пределах предоставленных законом полномочий, совместно с УУП ОП № 13 ММО МВД «Лямбирский» по обслуживанию Кочкуровского района проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по выявлению каналов незаконной миграции, нарушений порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и соблюдения правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности.

Количество мероприятий, проведенных по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в отчетном периоде составило 195

В ходе проведенных мероприятий было проверено:

58-строительных объектов;

124-жилого сектора;

10-мест компактного пребывания (проживания) ИГ и ЛБГ.

3-иных объектов;

- в администрации Кочкуровского муниципального района в целях  обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления по снижения неформальной занятости, легализации заработной платы с 2015 на территории района действует «Межведомственная районная комиссия по сокращению неформальной  занятости в хозяйствующих субъектах действующих на территории Кочкуровского муниципального» , утвержденная Постановлением администрации Кочкуровского муниципального района № 92-п от 03.02.2015 года. За  истекший период 2018 года комиссией фактов «теневой занятости» на территории района не зафиксировано. Обращений граждан в  комиссию также не поступало;

В общеобразовательных учреждениях Кочкуровского муниципального района работают 2 молодых специалиста (учитель физической культуры МБОУ «Сабаевская СОШ», заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ «Кочкуровская  СОШ»)

С учащимися 9-11 классов общеобразовательных учреждений проведена профориентационная работа с целью привлечения молодых специалистов для работы на территории Кочкуровского муниципального района.

Было организовано и поведено профориентационное мероприятие «Город мастеров». Учащиеся МБОУ «Семилейская СОШ» выезжали в г.Саранск для участия в республиканском этапе конкурса в РДК.

Среди учащихся был проведен конкурс молодежных проектов и творческих работ  «Калейдоскоп  профессий».

Был организован выезд детей на предприятия района и Республики Мордовия.

В школах ежегодно проводятся  мероприятия по профориентационной работе «Калейдоскоп профессий». Самые любимые и востребованные площадки  «Лечебное дело», «Музыкальное искусство», «Плетение», «Империя вкуса», «Деревообрабатывающая».

Выпускники  9,11 классов и их родители  участвуют в профориентационных встречах с представителями МГУ им.Н.П.Огарёва, МГПИ им. М.Е.Евсевьева как внутри школы, так и на базе учебных заведений г.Саранска (дни открытых дверей).

Немаловажную помощь при выборе профессии оказывают беседы, внеклассные мероприятия «В мире профессий», «Слагаемые выбора профессии», «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться».

Проведен мониторинг предварительного распределения выпускников общеобразовательных учреждений Кочкуровского муниципального района.

Доля выпускников, планирующих выехать  за пределы Республики Мордовия

в 2018 году составил  -3 выпускника(18 %).

С целью выбора профессий выпускников проведено общерайонное родительское собрание с участием представителей высших учебных заведений, НПО, СУЗов.  Принимали участие  в республиканском собрании совета  отцов. Во всех образовательных учреждениях с целью оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создана «Служба примирения».

Учащиеся МБОУ «Кочкуровская СОШ» Кузьмин Илья стал обладателем  Гран При в Московском Международном форуме «Одаренные дети» в номинации Литературный салон, проходившем в  г.Москве, Старкин Николай – первым в Мордовии стал обладателем нагрудного знака «Горячее сердце»  Всероссийской общественно-государственной  инициативы «Горячее сердце».

- «Укрепление института семьи

Администрацией Кочкуровского муниципального района совместно с  ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника» с целью привлечение внимания местной общественности  к демографическим проблемам современности, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья населения, а также профилактика анкологических заболеваний у женщин в июле месяце в конференц-зале районного центра культуры было организовано проведение  круглого стола «Семья – очаг любви и верности».

В работе круглого стола приняли участие представители социальных институтов Кочкуровского муниципального района занимающихся демографическими вопросами, а также представители общественности района.  На заседании были обсуждены вопросы касающиеся: 1) тенденций текущей демографической ситуации на территории района, 2) проблемы абортов в современной России 3) профилактики женских репродуктивных заболеваний и  укрепления женского здоровья.  4) духовно-нравственной составляющей демографических проблем современной Росси 5)  методики процедуры экстракорпорального оплодотворения 6) современной государственной  политики повышения рождаемости в частности: «Меры социальной поддержки при рождении ребенка» , «О состоянии системы дошкольного образования в районе»  « Об обеспечении жильем льготных категорий граждан».

Итоги работы круглого стола были освещены в местной газете «Заря».   «О счастье и проблемах материнства за круглым столом» (СМИ: № 28 от 13.07.18г.);

- В целях улучшения демографической ситуации в Кочкуровском муниципальном районе, повышения рождаемости,  создания условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, а также в целях сохранения и укрепления здоровья беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, постановлением администрации Кочкуровского муниципального района № 341-п  от 28.05.2015 года создана комиссия для оказания помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

# Деятельность комиссии призвана способствовать повышению ценности семьи и материнства в  общественном сознании, содействовать нравственному воспитанию будущих родителей.

# За истекший период 2018 года было проведено 7 заседаний комиссии в заседаниях комиссии принаняли участие 7 женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также готовящимся в процедуре аборта. По итогам заседания комиссии, женщины приняли решение  о прерывании незапланированной беременности.

- администрацией Кочкуровского муниципального района совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району РМ » осуществляется выявление семей группы риска и оказание им комплексной адресной помощи (материальная, психологическая, правовая)

- В 2018 году при патронаже семей выявлены 6 семей, находящихся в социально-опасном положении. На эти семьи разработаны индивидуальные программы реабилитации на 6 месяцев. По истечении срока результаты о выполнении мероприятий программы были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кочкуровского муниципального района  Психолог учреждения совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочкуровского муниципального района посещала семьи, находящиеся в социально-опасном положении, со всеми семьями психолог провела профилактические беседы. В составе Мобильной бригады  психолог приняла участие в 15 выездах в сельские поселения района. По ходатайству ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району Республики Мордовия» 2 несовершеннолетних были направлены в РЦ «Солнышко». Один из них находится там по настоящее время.

- С 2 семьями, находящимися в социально-опасном положении были заключены договора о социальном сопровождении сроком от 3 до 6 месяцев. В летний период  были предоставлены путевки на оздоровление и отдых 6 подросткам из неблагополучных семей.

- В  2018 году семьям, имеющим несовершеннолетних детей и состоящих на учете в ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району Республики Мордовия» были предоставлены  174 социально-психологические услуги.

Важное место в работе администрации Кочкуровского района и ГКУ . «Социальная защита населения по Кочкуровскому району Республики Мордовия» отводится проведению благотворительных акций по сбору денежных средств для малоимущих семей с детьми.

В  2018 году согласно распоряжения Главы Кочкуровского муниципального района от 31.07.2018г. №240 -р с 1 августа по 1 сентября провело месячник «Здравствуй, школа!» по сбору денежных средств  для оказания помощи малоимущим семьям с детьми.  В ходе месячника «Здравствуй, школа!»  было собрано 28802 рубля, оказана денежная помощь 44 малоимущим семьям, в том числе 6 семьям, находящимся в социально-опасном положении. В декабре текущего года в ходе благотворительной акции «Добро без границ» была оказана адресная денежная помощь 5 семьям с детьми инвалидами на сумму 14000 рублей.

- Укрепление репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков. Создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни

Администрация Кочкуровского муниципального района совместно с  ГБУЗ Республики Мордовия «Кочкуровская поликлиника» на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий по  укреплению репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков. А также созданию условий по  формированию мотивации для ведения здорового образа жизни.

Сотрудниками  ГБУЗ «Кочкуровская поликлиника» за 2018 года в рамках реализации программы была проведена следующая работа:

-проводится работа с социально-неблагополучными семьями в соответствии с

программами индивидуально-профилактической работы;

-проводится консультирование женщин по вопросам профилактики ранней

беременности, профилактики абортов, по планированию 2 и 3-ей беременности;

-функционирует кабинет здорового ребенка, проводится обучение родителей

правильному уходу за ребенком, кормлению, закаливанию, правильному отношению к вакцинопрофилактике.

-медицинские работники выступают на родительских собраниях, в д/с по вопросам

формирования здорового образа жизни у детей, профилактики вредных привычек.

-проводиться работа с детьми школьного возраста по профилактике травматизма,

вредных привычек, ЗППП;

-проводится патронирование медицинскими работниками (фельдшерами ФАП,

педиатром, наркологом) неблагополучных семей. В течение года проведены индивидуальные беседы с подростками, состоящими на учете в КДН антиалкогольной и антинаркотической направленности;

-С 03.04. по 08.04. 2018 г  участие во всероссийской акции «Будь здоров»,

приуроченной к Всероссийскому Дню здоровья;

-Международный день борьбы с наркоманией 28.06.18

Получены по линии страховых  медицинских организаций и распространены буклеты, памятки по темам: Гипертонический криз, Инфаркт миокарда, Острое нарушение мозгового кровообращения..

-в течение года поводился патронаж неблагополучных семей педиатром,

медицинскими сёстрами, детскими патронажными фельдшерами ФАПов, при необходимости врачом наркологом неблагополучных семей.

-на базе женской консультации проводятся консультации для женщин по

профилактике ранней и нежелательной беременности, по планированию второй и последующих беременностей, по профилактике аборта. Проведена большая работа по борьбе с бесплодием, пропаганде ЭКО. В 2018 году процедуру ээкстракорпорального оплодотворения прошли 9 женщин (8 план).

-организована работа школы молодых матерей, в женской консультации проводятся

занятия по подготовке, и профилактике абортов;

-функционирует кабинет здорового ребенка на базе детской консультации, где

родители обучаются правилам ухода за новорожденными, кормлению, закаливанию, проводятся пропаганды грудного вскармливания;

-врачи-педиатры принимают  участие в работе родительских собраний в

дошкольных и общеобразовательных учреждениях района  по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики травматизма, вредных привычек.

В местной газете «Заря»  ГБУЗ «Кочкуровская поликлиника» осуществляется информационно-просветительская деятельность с освящением актуальных вопросов здравоохранения, вопросов ведения здорового образа жизни и пропаганды семейных ценностей. В представленной ниже таблице отображен перечень статей напечатанных за 2018 года.

В целях оказания социальной поддержки гражданам, нуждающимся в дополнительных расходах по осуществлению экстракорпорального оплодотворения оказывается финансовая помощи в размере не более 15,0 тыс. рублей. (Постановление администрации Кочкуровского муниципального района № 495-п от.19.07.2017 г.)

- Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений

Администрацией Кочкуровского муниципального района совместно с учреждениями сферы культуры района ежегодно  проводиться цикл мероприятий направленных на формирование семейных ценностей в частности, театрализованное представление ко дню защиты детей «Пусть всегда будут дети» (июнь).

-отдел ЗАГС администрации Кочкуровского муниципального района тесно работают

в данном направлении с Благочинием Кочкуровского района и молодежным православным клубом при храме Рождества Христова с. Кочкурово;

в образовательных учреждениях района ведется целенаправленная работа по творческому развитию детей, итогами 2018 года стали призовые места всероссийского и республиканского уровней. (Кузьмин Илья стал обладателем  Гран При в Московском Международном форуме «Одаренные дети» в номинации Литературный салон, проходившем в  г.Москве, Старкин Николай – первым в Мордовии стал обладателем нагрудного знака «Горячее сердце»  Всероссийской общественно-государственной  инициативы «Горячее сердце»)

-учителями начальных классов МБОУ «Кочкуровская СОШ» совместно с

представителями духовенства (Благочинным отцом Геннадием и матушкой Светланой) с целью укрепления и развития духовно-нравственных ценностей семьи проведены «Рождественские встречи». Во всех образовательных учреждениях были организованы утренники, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества;

- педагоги образовательных учреждений, преподающих курс «Основы православной культуры» ежегодно участвуют в республиканском конкурсе «Лучший православный учитель», своевременно проходят курсы повышения квалификации.

При Храме Рождества с. Кочкурово действует детский православный кружок «Радость моя», кружок посещают  учащиеся МБОУ Кочкуровская СОШ» в возрасте от 7 до 12 лет.

На территории района осуществляет  работу клуб Молодой семьи «Семь+Я», членами клуба стали самые активные и инициативные молодые родители нашего района.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий Районной комплексной программы Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2016-2019 годы составила 94 %.

Итоговый уровень эффективности реализации программы составил 67,3 %, что позволяет сделать вывод: удовлетворительный уровень эффективности реализации данной программы.

16. Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия  на 2016 – 2020 годы».

Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия  на 2016 – 2020 годы» утверждена   постановлением  администрации Кочкуровского муниципального района              от 29 января 2016 г. № 67-п.

Задачами обеспечения  безопасности дорожного движения является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселениях района.

Ожидаемыми результатами   реализации Программы  является сокращение к 2020 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятия по реализации Программы:

- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района, в соответствии с полномочиями администрации муниципального образования;

- проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети Кочкуровского муниципального района для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;

- анализ состояния дорожно-транспортной инфраструктуры территории   Кочкуровского муниципального  района;

- анализ ДТП, с выявлением наиболее аварийных участков дороги для разработки мер обеспечению безопасности дорожного движения;

- мероприятия, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев их оснащение вблизи образовательных организаций;

- регулярное опубликование в районной газете материалов, освещающих        безопасность населения на транспорте, о безопасности дорожного движения;

- содействие в обеспечении общеобразовательных школ и дошкольных общеобразовательных учреждений литературой, наглядными пособиями, обучающими играми и видеоматериалами по данной тематике;

- проведение конкурсов творческих работ образовательных  учреждений                                 ("Как обеспечить безопасность на транспорте?", "Безопасный путь в школу", "Дорога и мы" и т.д.);

- принятие участия в проводимых ОГИБДД ММО МВД РФ «Лямбирский» мероприятиях по предупреждению опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (распространение листовок, памяток рекламы, проведение акций по безопасности дорожного движения);

- привлечение общественных объединений к решению проблем безопасности дорожного движения;

- участие в проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов, слетов («Безопасное колесо», «Брейн ринг», «Зеленый огонек» и др.);

- при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году производить обследование маршрутов движения школьников;

- принимать активное участие, проводимой ОГИБДД ММО МВД РФ «Лямбирский» месячнике «Внимание дети»;

- разработка на комиссии по безопасности дорожного движения мероприятий, необходимых для снижения аварийности на территории Кочкуровского муниципального района.

Из 14 запланированных мероприятий выполнены все. Степень выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов составила 100 %.

В целом программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района на 2016 - 2020 годы» можно считать эффективной.

17. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы» утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 11 ноября 2015 года № 925-п ( с изм. 25.12.2017 № 873 –п).

Программа  может быть реализована при финансировании в полном объеме со всех уровней бюджетов.

Для реализации данной программы необходимо провести мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

К таким относятся следующие мероприятия:

- по выявлению бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, охранных зон инженерных сетей, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и дальнейшей передаче их на обслуживание ресурсоснабжающей (специализированной) организации;

- по учету в инвестиционных и производственных программах ресурсоснабжающих организаций мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

- по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- по сокращению потерь воды при ее транспортировке;

- информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

В результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- повышение энергетической эффективности;

- надежная и эффективная работа коммунальной инфраструктуры;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

## За период 2018 года мероприятия не выполнены из-за отсутствия финансирования.

## По программе на 2018 год запланировано финансирование в сумме 37,36 тыс.руб.,   в том числе: местный бюджет – 3,0 тыс.руб, внебюджетные средства – 29,7 тыс.руб. Из-за отсутствия финансирования мероприятия перенесены на 2019 год.

## По этой причине невозможно оценить эффективность данной программы.

18.  Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия                         на 2016- 2020 годы».

Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Кочкуровского муниципального района от 31 декабря 2015 г  № 1135-п.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения, водоотведения.

Целью Программы являются:

- повышение уровня надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической обстановки района;

Финансирование Программы осуществляется в основном за счет привлеченных инвестиций.

В результате реализации Программы ожидается уменьшение объема потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения на 9 %, а количества аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на 15 % к 2020 г. по сравнению с уровнем 2016 года.

За период 2018 года мероприятия не выполнены из-за отсутствия финансирования.

По программе на 2018 год запланировано финансирование в сумме 31016,22 тыс.руб. – внебюджетные средства. Было запланировано строительство станции биологической очистки сточных вод в объеме 100 м3 в сутки в с. Кочкурово. Объявленный конкурс в 2018 году на концессию признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.           В 2019 году планируется повторное объявление концессионного конкурса.

По этой причине невозможно оценить эффективность данной программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальных программ Кочкуровского муниципального района за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень эффектив-ности реализации программы, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кочкуровском муниципальном районе на 2015-2019 годы | 113,3 | Высокоэффективная |
| 2 | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2020 годы. | 94,8 | Эффективная |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на 2018-2025 годы» | 100,0 | Эффективная |
| 4. | «Развитие культуры и туризма Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» | 91,0 | Эффективная |
| 5. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочкуровском муниципальном районе» на 2014-2020 годы. | 97,9 | Эффективная |
| 6 | Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы | 91,0 | Эффективная |
| 7 | «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Кочкуровского муниципального района на 2014-2018 годы | 70,3 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 8 | Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | 95,0 | Эффективная |
| 9 | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2022 годы | 50,0 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 10 | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Кочкуровском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | 84,0 | Эффективная |
| 11 | Районная комплексная программа по усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике правонарушений на 2016-2019 годы» | 81,7 | Эффективная |
| 12 | Районная целевая программа «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе на 2016-2019 годы» | 92,0 | Эффективная |
| 13 | Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочкуровского муниципального района на 2015-2018 годы» | 100,0 | Эффективная |
| 14 | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Кочкуровском муниципальном районе в 2015-2018 годы» | 86,9 | Эффективная |
| 15 | Районная комплексная программа Кочкуровского муниципального района по улучшению демографической ситуации на территории Кочкуровского муниципального района на 2016-2019 годы» | 67,3 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 16 | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы». | 100 | Эффективная |
| 17 | Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы» | - | - |
| 18 | Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2020 годы» | - | - |

Выводы и предложения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год:

- Из 18 муниципальных программ 1 программа имеет высокий уровень эффективности реализации программы (свыше 100%).

- 12  программ  имеют эффективный уровень эффективности реализации программы (от 80 до 100,0 %).

- 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы  (от 50 до 79%).

- По  2 программам уровень  эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность  проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и актуализировать  муниципальные программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочкуровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Кочкуровского муниципального района  от 29.10.2014 №696-п.