ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы развития муниципальной службы 
в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей
	
	

	
	
	
	2021г
	2022г
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г

	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в Ромодановском муниципальном районе»
	
	

	1.
	Уровень стабильности кадрового состава органов местного самоуправления Ромодановского муниципального района
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Количество проведенных межведомственных методических семинаров (мероприятий) по вопросам применения законодательства о муниципальной службе
	Единиц


	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Численность муниципальных служащих, 
направленных на профессиональную переподготовку (не менее)
	Человек
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	4.
	Численность муниципальных служащих, 
направленных на повышение квалификации (не менее)
	Человек
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Численность муниципальных служащих, принявших участие в обучающих семинарах, тренингах, конференциях

и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее)
	Человек
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Численность муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Республики Мордовия,  прошедших оценку профессиональных навыков и компетенций
	Человек
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы развития муниципальной службы 

в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия программы
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»

	1
	Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия по вопросам муниципальной службы
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Совершенствование нормативно-правового регулирования муниципальной службы
	Снижение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих, социальной защищенности муниципальных служащих, увеличение нарушений на муниципальной службе
	Уровень стабильности кадрового состава органов местного самоуправления Республики Мордовия

	2
	Проведение мониторинга развития муниципальной службы в Республике Мордовия
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Методическое и консультативное обеспечение развития муниципальной службы
	Снижение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Ромодановского муниципального района
	Уровень стабильности кадрового состава органов местного самоуправления Республики Мордовия

	3
	Участие в межведомственных методических семинарах, совещаниях по вопросам применения законодательства о муниципальной службе
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Методическое и консультативное обеспечение развития муниципальной службы
	Снижение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих
	Количество проведенных межведомственных методических семинаров (мероприятий) по вопросам применения законодательства о муниципальной службе

	4
	Участие в обеспечении профессиональной переподготовки муниципальных служащих
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Снижение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих
	Численность муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку

	5
	Участие в обеспечении  повышения квалификации муниципальных служащих
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	Снижение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих
	Численность муниципальных служащих, направленных на  повышение квалификации

	6
	Участие в обеспечении  иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (обучающие семинары, тренинги, конференции)
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	Снижение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих
	Численность муниципальных служащих, принявших участие в обучающих семинарах, тренингах, конференциях и других формах краткосрочного профессионального обучения

	7
	Проведение оценки компетенций муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципальногорайона
	2023 г
	2027 г
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Снижение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Численность муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района,  прошедших оценку профессиональных навыков и компетенций


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию Программы

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.),

годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз/Пр
	ЦСР
	ВР
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	Итого за период реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Муниципальная программа
	Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципальном района
	Администрации Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	X
	X
	X
	X
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0
	28,0

	1
	Мероприятие
	Участие в обеспечении профессиональной переподготовки муниципальных служащих
	Администрации Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	
	X
	X
	X
	1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	7,0

	2
	Мероприятие
	Участие в обеспечении  повышения квалификации муниципальных служащих
	Администрации Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	
	X
	X
	X
	2,5
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	14,5

	3
	Мероприятие
	Участие в обеспечении  иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (обучающие семинары, тренинги, конференции)
	
	
	
	
	
	1,5
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	6,5


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов     на реализацию муниципальной программы
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	Итого за период реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа
	Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района 
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	всего
	5
	5
	6
	6
	6
	28

	1.а.
	
	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.б.
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.в.
	
	
	
	местный бюджет 
	5
	5
	6
	6
	6
	28

	1.г.
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
План реализации Программы на 2023 - 2027 гг.
	№
	Наименование основного мероприятия программы 
	Ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации 
	График реализации

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	
	
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Муниципальная программа развития муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселенииРомодановском муниципальном районе 

	1
	Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия по вопросам муниципальной службы
	Администрация Трофимовщинского поселенияРомодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  +
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Проведение мониторинга развития муниципальной службы в Республике Мордовия
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  +
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Участие в межведомственных методических семинарах, совещаниях по вопросам применения законодательства о муниципальной службе
	Администрация Трофимовщинского сельского поселенияРомодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  +
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	4
	Участие в обеспечении профессиональной переподготовки муниципальных служащих
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  -
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Участие в обеспечении  повышения квалификации муниципальных служащих
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  +
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Участие в обеспечении  иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (обучающие семинары, тренинги, конференции)
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  +
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Проведение оценки компетенций муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	2023г 
	2027г
	  -
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
Детальный план-график реализации Программы на 2023 - 2027 гг.
	№
п/п
	Наименование мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации


	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. руб.)
	всего
	в т. ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	респуб-ликанский бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет 
	внебюджет-ные источники

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района»
	всего, в т. ч. по годам
	28
	
	
	28
	

	
	
	2023 г.
	5
	
	
	5
	

	
	
	2024 г.
	5
	
	
	5
	

	
	
	2025 г.
	6
	
	
	6
	

	
	
	2026 г.
	6
	
	
	6
	

	
	
	2027г.
	6
	
	
	6
	

	1
	Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия по вопросам муниципальной службы
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Совершенствование нормативно-правового регулирования муниципальной службы
	2023 г.
	2027 г.
	всего, в т. ч. по годам
	не требует финансирования

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	
	
	
	
	

	2
	Проведение мониторинга развития муниципальной службы в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района
	Методическое и консультативное обеспечение развития муниципальной службы
	2023 г.
	2027 г.
	всего, в т. ч. по годам
	не требует финансирования

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	
	
	
	
	

	3
	Проведение межведомственных методических семинаров, совещаний по вопросам применения законодательства о муниципальной службе
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района
	Методическое и консультативное обеспечение развития муниципальной службы
	2023 г.
	2027 г.
	всего, в т. ч. по годам
	не требует финансирования

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	
	
	
	
	

	4
	Участие в обеспечении профессиональной переподготовки муниципальных служащих
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	2023 г.
	2027 г.
	всего, в т. ч. по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	1
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	5
	Участие в обеспечении повышения квалификации муниципальных служащих
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	
	
	всего, в т. ч. по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	2,5
	
	
	2,5
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	3
	
	
	3
	

	6
	Участие в обеспечении  иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (обучающие семинары, тренинги, конференции)
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Трофимовщинском сельском поселении Ромодановского муниципального района
	2023 г.
	2027 г.
	всего, в т. ч. по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	0,5
	
	
	0,5
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	1,5
	
	
	1,5
	

	7
	Проведение оценки компетенций муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района
	2023 г.
	2027 г.
	всего, в т. ч. по годам
	не требует финансирования

	
	
	
	
	
	
	2023 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2024 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2027 г.
	
	
	
	
	


